## Projektdaten
Projektkalkulation
Projekt | : | XORAYA Connect - CanEasy - Lowlevel Integration
Gesamtarbeitspaket | :
Starttermin | : | 2011-08-14
Endtermin | : | 2012-02-14
Datum | : | 2012-01-06
Empfänger Angebot | : | SSH intern
Projektverantwortlicher | : | SSH intern
Ersteller | : | Sven Eisenhauer
Aufwand | : | 350
Beschreibung | : | Integration von CanEasy und XORAYA Connect auf Netzwerkebene
Für die termingerechte Auslieferung ist eine Beauftragung bis zum erforderlich bis | : | 2011-08-14
Benötigt wird noch | : | -
Bezugsdokumente | : | -
Angebotsumfang | : | Wissenschaftliche Arbeit Explorative, prototypische Implementierung als technologischer Durchstich zum Beleg der Tragfähigkeit des erstelleten Konzepts
Anmerkung | : | Prototyp-Status
9/17/2001

## Arbeitspakete
[6 empty] | Termin |  | Einzel | Gesamt
Nr | Ap-Name |  | Kurztext | Beschreibung | Tätigkeit | von | bis | Aufwand |  | Betreuer | interne Kalkulation
1 | Masterarbeit Eisenhauer |  |  |  |  | 2011-08-14 | 2012-02-14 |  | 350
|  | Kickoff Meeting |  |  | Initiale Besprechungen |  |  | 12 |  | Eisenhauer_STD | 12
Besprechungen und Telefonate zur Vorstellung der XORAYA Connect und des X2E embedded SDK
Besprechungen zur Projektdefinition
|  | Einarbeitung |  |  | Einarbeitung in CanEasy, die X2E Hardwrae und Software |  |  | 60 |  | Eisenhauer_STD | 60
Einarbeitung in die Plugin-Entwicklung für CanEasy, die API und verwendete Technologien
Einarbeitung in die XORAYA Hardware, das SDK und verwendete Bibliotheken, insbseondere boost
|  | Design |  |  | Erstellung des Integrationskonzepts |  |  | 82 |  | Eisenhauer_STD | 82
Konzept zur hostseitigen Integration
Konzept zur targetseitigen Integration
Konzept zur Netzwerkkommunikation
Konzept zur Verifikation der Implementierung
|  | Basisimplementierung |  |  | Erstellung eines prototypischen Proof Of Concept für das Design |  |  | 56 |  | Eisenhauer_STD | 72
Implementierung der hostseitigen Integration
Implementierung der targetseitigen Integration
Implementierung der Netzwerkkommunikation
Implementierung der Verifikation
|  | Verifikation |  |  | Durchführun der konzeptionierten Verifikation |  |  | 16 |  | Eisenhauer_STD | 32
Bewertung der Implementierung anhand der Verifikation
Erstellung von messbaren Ergebnissen
|  | Wissenschaftliche Recherche |  |  | Literaturrecherche wissenschaftlicher Grundlagen |  |  | 24 |  | Eisenhauer_STD | 32
Echtzeitsysteme
CAN schedulabilty tests
Priority Inheritance
|  | Erstellung der wissenschaftlichen Arbeit |  |  | Erstellung der wissenschaftlichen Arbeit |  |  | 100 |  | Eisenhauer_STD | 116
Konzeptionierung des Aufbaus
Einleitung
Grundlagen
Konzept
Ergebnisse, Verifikation
Zusammenfassung
Erstellung des Latex-Gerüsts
Berechnung schedulability test
3 | Variabler Anteil |  |  |  | Abrechnung erfolgt nach Freigabe |  |  | 0 | 0 | ca. 20% des Angebotsumfangs
- Stellungnahmen für noch nicht gestellte MRs für nachfolgende Softwarestände und Angebote - Recherche offener Punkte - allgemeine Problemuntersuchung - Bearbeitung noch nicht gestellter MRs - MR Test für noch nicht gestellte MRs
[6 empty] | 2011-08-14 | 2012-02-14 | 350 | 350 |  | 406
24150

## Anfrage
Anfrageinformationen
Datum
Mitarbeiter
Firma
Anfragenber
Kundenbereich
Name
Telefon
technischer Ansprechpartner
Kundenbereich
Name
Telefon
Zeitraum
Termin
Aufwand
Art
Projekt
Thema
Information (Bezugsdokumente, Ablageorte)
Bschreibung
Status |  | NEU
Memo

## Verwendungshinweise
WorkBook
| 1 | Der Name des EXCEL-Files ist identisch zum Projektnamen Er enthält immer: - Art des Projekts <SWE ¦ SWT ¦ DSL ¦ HWE> - Kundenbereichsname <DC ¦ KK ¦ AUDI ¦ VW ¦ BMW ¦ SWF ¦......> - Bezeichnung des Kundenprojekts - Unsere Bezeichnung - evtl. eine lau
Projektdaten
| 2 | Der Projektname ist im Sheet "Projektdaten" anzugeben
| 3 | Ist diese Kalkulation Bestandteil oder Ergänzung zu einerm bestehenden EC-Projekt, dann muß ein Gesamtarbeitspaket für diese Arbeitspakete angelegt werden. In der Regel ist dies nicht der Fall, weil wir für jede Beauftragung ein eigenes Projekt in EC anl
| 4 | Start- und Endtermin sind berechnete Felder. Hier keine Eintragungen machen.
| 5 | Das Feld Datum muß den Tag der Erstellung enthalten
| 6 | Empfänger und Projektverantwortlicher sind anzugeben. Empfänger ist SWE Babenhausen immer Hr.Bremmer Wenn möglich Telefonnummer und Faxnummer mit angeben Der Ersteller sind der oder die internen Bearbeiter der Kalkulation
| 7 | Als Beschreibung ist eine kurze, prägnante Beschreibung der Aufgabe zu wählen.
| 8 | Unter Benötigt wird noch sind alle notwendigen Bereitstellungen aufzulisten, die der Kunde noch erbrinegn muß. (z. B.: Emulator, Software, Tools, Hardware, etc)
| 9 | Bezugsdokument sind die bekannte Dokuments, auf deren Basis das Angebot erstellt wurde. (z.B.: Pflichtenhefte, Spezifikationen, SOW's, Telefonnotizen, Mails, etc) Jeweils mit Dokumentennamen, Ausgabedatum und Revision (ggf. mit Einschränkungen, wenn z.B.
| 10 | Angebotsumfang ist die Auflistung unserer Lieferungen und Leistungen. Ggf. Abgrenzungen verdeutlichen
Anmerkung sind alle sonstigen für das Angebot relevanten Informationen, die nicht in den Bezugsdokumenten erwähnt sich
Arbeitspakete
| 1 | Die Spalten AP-Name sollen die Namen der gegliederten Arbeitspakete enthalten. Diese werden identisch in EC angelegt.
| 2 | Kurztext und Beschreibung enthalten eine kurze und eine präziese Beschreibung der Arbeitsergebnisse des Arbeitspaketes. Einzelne Tätigkeiten einer Aufgaben können getrennt aufgelistet werden
| 3 | Unter Termin sind die Termine der einzelnen AP's einzutragen
| 4 | Der Einzelaufwand ist für jedes AP und für jede Tätigkeit einzutragen
| 5 | Der Gesamtaufwand wird automatisch gebildet
| 6 | Betreuer ist der für die jeweilige Tätigkeit geplante Mitarbeiter
Allgemein
| 1 | Diese KalkulationsSheet schicke ich bei Bedarf an den Kunden. Daher lege ich großen Wert auf eine korrekte inhaltliche und formelle Bearbeitung !
| 2 | Werden in der Tabelle Arbeitspakete mehr Zeilen benötigt als angegeben, dann NIEMALS (!!) mit dem Befehl "Zeile einfügen" arbeiten, weil durch anfügen von Zellen die Formatierung und die Berechnung verloren gehen kann. Besser ist immer bestehenden Zeilen
| 3 | Ansprechpartner sind im Sheet Z:\Buero\Vorlagen\Kalkulationssheets\Ansprechpartner.xls zu finden gegebenenfalls müssen diese ergänzt werden

## Beschreibung
Name des Makros/der Funktion | Beschreibung
TabellenBlattInitialisieren | Löscht den gesamten Inhalt und die Formatierungen des Tabellenblatts "Arbeitspakete" und erstellt das Tabellenblatt neu.
DateiImportieren | Dialog zum Öffnen einer Exportdatei von Ecompany, die dann automatisch in das Sheet eingelesen wird.
DateiExportieren | Dialog zum Speichern einer Importdatei für Ecompany, die dann automatisch mit den Daten des Sheets erstellt wird.
BlockAusblenden | Eine Zelle in der Hauptarbeitspakete-Zeile eines Blocks oder eine Zelle in einem Block markieren und das Makro starten. Dann wird dieser Block ausgeblendet.
BlockEinblenden | Eine Zelle in der Hauptarbeitspakete-Zeile des ausgeblendeten Blocks markieren und das Makro starten. Dann wird der ausgeblendete Block wieder eingeblendet.
AlleBloeckeAusblenden | Alle Blöcke werden ausgeblendet.
AlleBloeckeEinblenden | Alle ausgeblendeten Blöcke wieder einblenden.
BlockNachUntenVerschieben | Eine Zelle in der Hauptarbeitspakete-Zeile eines Blocks oder eine Zelle in einem Block markieren und das Makro starten. Dann wird dieser Block um ein Block nach unten verschoben.
BlockNachObenVerschieben | Eine Zelle in der Hauptarbeitspakete-Zeile eines Blocks oder eine Zelle in einem Block markieren und das Makro starten. Dann wird dieser Block um ein Block nach oben verschoben.
NeuesHauptarbeitspaketEinfuegen | Eine Zelle in der Hauptarbeitspakete-Zeile, nach der der Block eingefuegt werden soll, markieren. Ein neues Hauptarbeitspaket-Block wird ohne Inhalt eingefügt.
HauptarbeitspaketLoeschen | Eine Zelle in der Hauptarbeitspakete-Zeile oder innerhalb des Blocks markieren. Dieser Block wird dann gelöscht.
NeueZeileEinfuegen | Eine Zelle markieren. Die neue Zeile wird dann unter dieser Zelle eingefügt.
ZeileLoeschen | Die Zelle in der zu löschenden Zeile markieren. Diese Zeile wird dann gelöscht.
Sonstiges | Beschreibung
Einzelaufwand | Wenn man den Einzelaufwand einträgt, wird automatisch der Gesamtaufwand, GesamtSollstunden und der Gesamtpreis berechnet und eingetragen.
Kopieren | Nach dem Kopieren und Einfuegen von Inhalten aus Zellen, wird die Zeile wo der Inhalt eingefuegt wurde auf Änderungen überprüft und gegebenenfalls formatiert.
Toolbar | Alle benutzbaren Makros sind in einer Toolbar mit Buttons zum Ausführen der Makros untergebracht. Die Toolbar wird unmittelbar nach Öffnen des Sheets installiert und beim Schliessen des Sheets deinstalliert. Die Toolbar befindet sich auf der linken Seite.
Betreuer | Zum Eintragen von Betreuern kann man über die Funktion ListBox_Open ein Dialogfeld öffnen und im Dialogfeld die Betreuer auswählen und eintragen. Das Dialogfeld wählt die schon eingetragenen Betreuer automatisch aus.